## Диаграмма Ганта
На этом листе можно создать диаграмму Ганта. Введите название проекта в ячейке B1. Название таблицы находится в ячейке I1. Сведения о том, как использовать этот лист, включая инструкции для средств чтения с экрана и информацию об авторе книги, приведены на листе «Об этой книге». Дальнейшие инструкции вы найдете в расположенных ниже ячейках столбца A. | Внедрение СМК |  |  |  |  | Условные обозначения:
Введите название компании в ячейке B2. Условные обозначения находятся в ячейках с I2 по AC2. | МОБУ СОШ№49 |  |  |  |  | По плану | [5 empty] | Высокий риск | [5 empty] | Средний риск | [5 empty] | Низкий риск | [5 empty] | Выполнено
Введите имя руководителя проекта в ячейке B3. Введите дату начала проекта в ячейке F3 или найдите наименьшее значение даты в таблице данных диаграммы Ганта с помощью примера формулы. В ячейке D3 находится надпись «Дата начала проекта». | Гросс А.И. | Дата начала мероприятий: |  | 2022-03-01 |  | 0 | Выполнено на 0% |  |  |  |  | 25 | Выполнено на 25% |  |  |  |  | 50 | Выполнено на 50% |  |  |  |  | 75 | Выполнено на 75% |  |  |  |  | 100 | Выполнено на 100%
[6 empty] | фев | мар |  |  |  | апр |  |  |  | май |  |  |  |  | июн |  |  |  | июл |  |  |  | авг |  |  |  |  | сен |  |  |  | окт |  |  |  |  | ноя |  |  |  | дек |  |  |  | янв |  |  |  |  | фев |  |  |  | мар |  |  |  | апр |  |  |  | май |  |  |  |  | июн |  |  |  | июл |  |  |  |  | авг |  |  |  | сен |  |  |  | окт |  |  |  |  | ноя |  |  |  | дек |  |  |  | янв |  |  |  |  | фев |  |  |  | мар |  |  |  | апр |  |  |  |  | май |  |  |  | июн |  |  |  | июл |  |  |  |  | авг |  |  |  | сен |  |  |  |  | окт |  |  |  | ноя |  |  |  | дек |  |  |  |  | янв |  |  |  | фев |  |  |  | мар |  |  |  |  | апр |  |  |  | май |  |  |  | июн |  |  |  |  | июл |  |  |  | авг |  |  |  | сен |  |  |  |  | окт |  |  |  | ноя |  |  |  | дек
[6 empty] | 28 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 1 | 2 - 8 | 9 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 | 30 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4
 | time axis 2022-02-28 to 2025-12-29
Эта строка содержит заголовки для расписания проекта, которое следует под ними. Чтобы прослушать содержимое, переходите между ячейками B7 — BL7. Первая буква дня недели для даты, указанной над этим заголовком; выводится в ячейках с I7 по BL7. Данные отображаются на временной шкале автоматически с учетом категории, даты начала и количества дней. | Мероприятие | Исполнитель | Статус | Начало | Дней | time axis 2022-02-28 to 2025-12-29
Не удаляйте эту строку. Эта строка скрыта, чтобы защитить формулу, которая используется для выделения текущей даты в расписании проекта.
| Согласование паспорта лин-проекта | Гросс А.И. | 100 | 2022-03-01 | 2
| Картирование текущего состояния | Гросс А.И. | 100 | 2022-03-02 | 30
| Анализ проблем и потерь | Гросс А.И. | 100 | 2022-04-01 | 60
| Составление карты целевого состояния | Гросс А.И. | 100 | 2022-09-01 | 60
| Разработка плана мероприятий | Гросс А.И. | 100 | 2022-11-01 | 30
| Защита плана мероприятий перед заказчиком | Гросс А.И. | 100 | 2022-12-02 | 1
| Внедрение улучшений | Гросс А.И. | 25 | 2022-12-03 | 730
| Мониторинг результатов | Гросс А.И. | 0 | 2024-12-02 | 30
| Закрытие лин-проекта | Гросс А.И. | 0 | 2024-12-30 | 2
| Мониторинг стабильности достигнутых результатов | Гросс А.И. | 0 | 2025-01-01 | 365
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой.
Note on B1: Заполните наименование проекта
Note on B2: Введите название компании
Note on B3: Введите имя руководителя проекта в ячейке B3. Введите дату начала проекта в ячейке F3 или найдите наименьшее значение даты в таблице данных диаграммы Ганта с помощью примера формулы.

## Об этой книге
Об этом шаблоне
Этот шаблон помогает создать диаграмму Ганта для наглядного представления и отслеживания проекта. Просто введите описание задач, укажите процент выполнения задачи, дату ее начала и длительность в днях. Диаграмма Ганта создается автоматически; при этом на ней используются разные цвета, чтобы помочь вам различить категории. Чтобы добавить новые задачи, вставьте строки.
Инструкции для средств чтения с экрана
Эта книга состоит из двух листов. Диаграмма Ганта Об этой книге Инструкции находяься в примечаниях к каждой ячейке. Скрытый текст не выводится на печать. Чтобы убрать эти инструкции с листа, просто удалите столбец A.